2025年市政府工作报告公开挂牌事项1季度进展情况台账

| 序号 | 事项内容 | 进展情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全市生产总值增长5.5%左右。 | 一季度，全市实现地区生产总值4071.34亿元，按不变价格计算，同比增长5.9%。 |
| 2 | 一般公共预算收入增长3%。 | 一季度，全市一般公共预算收入完成387.7亿元，同比增长0.8%。 |
| 3 | 抓好460个省市重点项目建设，完成投资2450亿元以上。 | 一季度460个省市重点项目已开工在建405个，开工在建率88.0%，完成投资479.9亿元。 |
| 4 | 加力实施大规模设备更新，滚动开展500个技改项目，技改投资增长8%以上。 | 滚动推进418个市级技改项目建设，开工率为77.8%；推动70个技改项目入选2025年山东省企业技术改造重点项目导向目录，开工率为84.3%；一季度，全市工业技改投资增速为7.7%。 |
| 5 | 提速推进8条地铁线路项目建设。 | 全市在建线路8条、154公里。其中，三期7条线102座车站中100座进入主体施工，53座已封顶，累计始发87台机械掘进设备，区间双线贯通26个；8号线南段土建施工完成90.6%，6座车站已封顶。 |
| 6 | 新获批省重点实验室15家以上。 | 我市已组织各区（市）科技主管部门、高校、院所等全面梳理本区域、本领域内符合第三批重组领域的创新主体，目前已谋划10余家单位。待全省第三批省重点实验室重组工作启动将组织申报。 |
| 7 | 新增省级以上企业技术中心和工程研究中心20家以上。 | 2025年省级以上企业技术中心和工程研究中心认定工作已正式启动，我市正在组织各区（市）、功能区开展筛选、申报等前期工作。 |
| 8 | 实施中小企业创新能力提升工程，科技型企业达到1.5万家。 | 我市组织宣讲团赴崂山、市北、城阳等多个区（市）进行科技政策宣讲活动，详细解读了科技企业培育、科技计划项目、科技金融、科技资源共享等相关政策。计划二季度启动国家高新技术企业、科技型中小企业申报工作。 |
| 9 | 实施100项产业关键技术攻关和10项重大应用基础研究。 | 我市在新能源、新材料、装备制造、新一代信息技术等领域，组织实施140项项目，已下达第一批、第二批计划。同时，已起草《青岛市自然科学基金项目管理办法》《青岛市自然科学基金联合基金项目管理办法》，按程序印发后，启动10项重点项目申报工作。 |
| 10 | 新培育“四首”产品80项以上。 | 在全市征集2025年第一批高校拟转化科技成果93项、企业优秀产品73项、场景需求20项，强化对接合作，培育一批首版次软件。待全省申报工作启动后，积极组织企业申报。 |
| 11 | 市级财政科技创新投入增长15%以上。 | 2025年市级财政科技专项资金预算安排17.77亿元，增长15%以上。 |
| 12 | 布局概念验证平台和中试基地30家左右。 | 聚焦“10+1”创新型产业体系和40个细分赛道，组织高等学校、科研院所、医疗卫生机构、企业和社会组织等开展概念验证平台备案申报，并对已申报概念验证平台进行现场核查。 |
| 13 | 实施未来技术“攻尖”工程，开展10项左右颠覆性技术研发储备。 | 针对“新能源材料、新一代信息技术、集成电路、高端装备”等领域，鼓励企业牵头联合高校院所开展关键技术攻关，强化科技创新和产业创新深度融合。目前正在开展2025年关键技术任务书签订工作。 |
| 14 | 新增未来产业场景应用实验室20家以上。 | 全市已摸底梳理新一批场景应用实验室拟申报企业，计划2季度正式启动申报工作。 |
| 15 | 新增“两业融合”试点企业10家以上。 | 根据往年认定“两业融合”试点的有关要求，推动制造业企业向“产品+服务”解决方案提供商转型，鼓励服务业企业通过委托制造、品牌授权等方式向制造环节拓展，引导更多企业开展“两业融合”。支持市级“两业融合”试点企业深化融合，提高效益，做好省级“两业融合”试点申报准备。 |
| 16 | 举办上合组织旅游和文化之都主题活动20场以上。 | 一季度已成功举办埃及开罗“天涯共此时-青岛之夜”、第八届上海合作组织青年交流营、上合组织旅游和文化之都文旅交流周等活动。 |
| 17 | 推动城市商圈和特色商业街区提档升级，改造、提升60个“一刻钟便民生活圈”。 | 全市已确定2025年要改造提升的60个便民生活圈名单，目前正在按计划推进，待年底统一进行评估。一季度编制《青岛市“15分钟就业服务圈+一刻钟便民生活圈”融合试点建设申报方案》，成功入选山东省首批“15分钟就业服务圈+一刻钟便民生活圈”融合试点城市。 |
| 18 | 实施30项涉海关键技术攻关。 | 一季度30项涉海关键技术攻关已完成项目立项前公示，同步完成了计划下达。目前正在签订项目任务书。 |
| 19 | 积极推进总投资2400亿元的170个海洋重点项目。 | 我市印发了《青岛市2025年海洋领域重点项目清单》，明确170个海洋重点项目的投资规模、建设周期、年度投资体量、责任单位，压紧压实全年项目建设任务。截至目前已召开项目工作会议和调度推进会议6次，编发项目建设情况通报2期，深入项目一线调研走访60余个。一季度开工在建项目131个，开工在建率77.06%；累计完成投资85.57亿元，完成年度计划投资任务的21.28%。 |
| 20 | 推进琅琊台通用码头等9个港航工程建设。 | 1.加快推进董家口港区港投万邦等4个续建项目建设，目前已完成投资1.08亿元。 2.琅琊台通用码头等5个港口重点项目前期工作取得较大进展。其中，董家口港区琅琊台湾作业区湾底通用码头工程5号至7号泊位使用港口深水岸线获得交通运输部批复；董家口港区琅琊台湾作业区东部集装箱码头一期工程、前湾港区北岸码头改扩建一期工程港口岸线使用评审会由省交通运输厅组织已在青岛召开。 |
| 21 | 新开通海运航线10条以上。 | 一季度，我市新开通海运航线4条。 |
| 22 | 新培育民营领军标杆企业150家。 | 我市制定了《2025年青岛市民营领军标杆企业培育行动方案》，确定15项支持民营龙头企业发展的具体行动计划，拟于近期按程序印发实施。下一步按程序启动民营领军标杆企业申报工作。 |
| 23 | 加快总投资3274亿元的52个重点项目建设。 | 一季度都市圈52个重点项目已开工在建35个，开工在建率67.3%，未开工项目17个，均已开展项目前置工作。上述项目一季度已完成投资56.7亿元，基本符合一季度目标安排。 |
| 24 | 加快5个市际县域合作区建设。 | 5个市际县域合作区年度重点建设内容已写入胶东经济圈（青岛都市圈）一体化发展年度工作要点，正在按计划推进。目前，莱西莱阳一体化发展先行区拟争取的省级支持事项已梳理完成，上报省绿色低碳领导小组办公室；胶州高密一体化发展行动方案起草完成，正在修改完善。 |
| 25 | 完成工业用地布局等7个专项规划。 | 《青岛市国土空间近期建设规划》《青岛市工业用地布局专项规划》已根据专家咨询意见进行了初步修改，正在根据“十五五”规划等做进一步完善。《青岛都市圈国土空间规划》补充完善基础资料库，深化现状分析，形成青岛都市圈现状分析成果资料。《青岛市海岸带及海域空间专项规划（2021—2035年）》已完成海岸带专项规划成果，通过专家评审和市规委会审议，目前正在进一步完善。《青岛市停车场专项规划（修编）》已通过专家评审和市规委会审议，目前正在进行批前公示。《青岛市综合交通体系规划（2021-2035年）》已通过专家评审和市规委会审议，完成批前公示，目前正在按程序推进报批工作。《青岛市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》3月19日已印发实施。 |
| 26 | 实施50条背街小巷综合整治。 | 我市印发《关于持续开展背街小巷环境综合整治工作的通知》，明确整治工作要求、制定整治计划。同步建立了50条背街小巷整治工作台账，定期调度整治进展，协调解决综合整治过程中的难点问题。截至目前，27条背街小巷已开工。 |
| 27 | 新培育自主知识产权关键品种10个以上。 | 我市积极协助企业向国家、省申报新品种，目前已有鲜食玉米，花生，大白菜，辣椒等4类12个新品种申请审定和登记。 |
| 28 | 打造数字农业示范园、智慧农业应用基地10家以上。 | 2025年度数字农业示范园项目已完成基础回填、整平、回填工作，争取早日开工。我市已启动2025年度智慧农业应用基地创建认证工作，目前正在组织区（市）开展创建认证工作。 |
| 29 | 新增全国名特优新和绿色优质农产品50个以上。 | 组织企业申报绿色优质农产品，提交青岛西山阳光果蔬专业合作社等3家企业参加部绿色食品发展中心专家评审。印发《2025年全国名特优新农产品和特质农品申报及管理工作方案》，深入企业开展资源调查和申报技术指导，制定2025年拟认证产品目录。 |
| 30 | 打造10个市级乡村振兴片区，创建4个省级乡村振兴片区。 | 省级乡村振兴片区：已完成省级乡村振兴片区的实施规划评审工作，向省推介西海岸泊里镇等5个片区申报省级乡村振兴片区。 市级乡村振兴片区：采取情况调度、现场调研等方式，推动10个市级乡村振兴片区加快建设进度，目前完工率已达88.06%。 |
| 31 | 新增规模化供水村庄100个。 | 我市正在按计划开展规模化供水接入工作，其中西海岸新区已有1个村庄接入规模化供水。 |
| 32 | 完成120个村庄生活污水治理。 | 召开2025年全市农村生活污水治理工作会议，印发《关于做好2025年农村生活污水治理工作的通知》，明确年度任务目标。目前已确定120个村庄名单。 |
| 33 | 开工建设张村河水质净化厂二期等16个污水处理项目。 | 目前16个项目已开工9个，未开工项目正在加紧推进前期工作，争取尽早开工。 |
| 34 | 新能源和可再生能源装机达到700万千瓦。 | 一季度，西海岸、胶州、莱西三个国家整县屋顶分布式光伏开发试点累计并网容量达到213.522万千瓦，超额完成试点任务。中电建即墨海上光伏项目一期已全面开工，目前已完成投资5.72亿元，完成年度投资计划28.6%；二期55万千瓦项目选址上报省能源局获批。其他项目已完成专业领域论证报告，正在征求有关部门意见。 |
| 35 | 新培育省级以上绿色制造企业20家。 | 我市聚焦绿色工厂、绿色供应链管理企业等组织开展市级绿色制造单位创建，充实完善绿色制造企业培育库，为后续绿色制造企业向省级以上跃升打下基础。同时，举办2025年绿色制造单位创建培训会，解读创建标准和要求，宣贯新一轮绿色制造支持政策申报条件和奖补流程，近100人线下出席活动，2万余人次通过“蓝睛”客户端线上参会。 |
| 36 | 新增绿色建筑1000万平方米。 | 一季度全市新增绿色建筑278.17万平方米。 |
| 37 | 治理水土流失面积50平方公里。 | 目前全市5个小流域综合治理提质增效工程均已开工建设。正在加强项目督导，加快项目建设。 |
| 38 | 完成森林质量精准提升6万亩。 | 目前正在开展作业设计等前期工作。 |
| 39 | 启动培育12个市级攀峰学科、75个重点专科。 | 我市组织专家对12个攀峰学科、75个重点专科建设任务书进行集中审核，围绕学科目标定位、建设内容、实施计划、考核指标及经费预算等方面提出完善意见，确保各项考核指标科学合理切实可行。 |
| 40 | 建设10个紧密型医联体。 | 我市制发《青岛市全面深化紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》《关于进一步推进全市紧密型城市医疗集团建设的通知》，要求各建设单位制定学科建设方案。截至目前，市南区优先推出免费服务包，将家医签约服务包纳入绩效项目；莱西市完成医保基金总额付费签约。 |
| 41 | 推动1000名医务骨干深入基层开展对口帮扶。 | 我市已组织临床、护理及医疗管理团队1019人，通过“组团式”“专业集成式”“挂职式”梯次帮扶，推动优质医疗资源下沉，提升基层医疗卫生机构服务能力和管理水平。 |
| 42 | 新增企业职工养老保险参保12万人以上。 | 全力推进全民参保工作，完善扩面资源库，组织各区（市）社保经办机构针对新增就业、农民工、新业态从业人员等重点群体，开展“六进六引”扩面行动，引导未保断保人员及时参保，持续扩大社会保险覆盖面。截至3月份，新增企业职工养老保险参保3.2万人，完成市政府工作报告目标任务的26.7%。 |
| 43 | 实施残疾人家庭无障碍改造500户以上。 | 截至3月底，全市共开工68户，完工2户。其中，市南区已开工5户，完工2户；崂山区已完成206户改造方案的评估设计，开工63户；其他区（市）正按程序组织实施。 |
| 44 | 举办全民健身活动2万场以上。 | 一季度，我市举办了“英派斯杯”青岛市第六届运动会群众组老年人中国象棋比赛、2025青岛市青年体育运动季、抖音足球嘉年华青岛站暨2025年青岛市足球协会杯赛等市级及市级以上的全民健身赛事活动738场次。同时，还举办了2025年市南区“区长杯”中小学生春季田径运动会、崂山区2025青岛石老人沙滩风筝季活动、2025年胶州市最美乡村体育季暨洋河镇艾山健步行活动等区（市）级及区（市）级以下的全民健身赛事活动3067场次。 |