青岛市政策性农业保险承保机构

中国平安财产保险股份有限公司青岛分公司

2024年3-12月绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

农业作为国民经济的根基，却因自身的弱质性，长期面临着自然灾害频发、市场价格波动大等风险，传统的农业生产方式使得农民个体抗风险能力极为薄弱，影响农业生产的稳定性与农民生活的保障性。同时农民收入水平有限，对农业保险的购买力较弱，市场机制在农业保险领域存在明显缺陷。在此背景下，我国政策性农业保险应运而生，旨在通过政府引导与政策支持，提升农业抗风险能力，稳定农业生产和农民收入。

为进一步优化农业保险市场布局，促进农业保险高质量发展，青岛市根据《财政部 农业农村部关于加强政策性农业保险承保机构遴选管理工作的通知》（财金〔2020〕128号）、《青岛市财政局 青岛市发展和改革委员会 青岛市农业农村局等6部门印发关于加快青岛市农业保险高质量发展的实施意见的通知》（青财金〔2022〕12号）、《青岛市财政局等7部门关于印发<青岛市政策性农业保险承保机构遴选工作方案>的通知》（青财金〔2024〕2号），结合青岛市政策性农业保险工作实际情况，2024年1月通过竞争性评审方式对青岛市政策性农业保险承保机构进行遴选。

遴选确定的中标承保机构包括中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“太平洋财险”）、中国人民财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“人保财险”）、中国平安财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“平安财险”）、中华联合财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“中华联合财险”）、太平财产保险有限公司青岛分公司（以下简称“太平财险”）、中路财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“中路财险”）、中国人寿财产保险股份有限公司青岛市分公司（以下简称“人寿财险”）、中国大地财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“大地财险”）、紫金财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“紫金财险”）和泰山财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“泰山财险”）十家单位。本次评价主要针对平安财险2024年3月1日至2024年12月31日政策性农业保险业务开展评价。

2.服务内容

（1）险种范围

平安财险对青岛市行政区域内各级政府开展并提供保费补贴的种植、养殖、林业、渔业、目标价格保险等农业保险险种(涵盖中央和市级补贴险种，以及区市自主开展并给予保费补贴的地方特色险种)提供保险服务。涉及险种生鲜牛乳目标价格保险(莱西)、果树气象指数保险、玉米完全成本保险、育肥猪保险、能繁母猪保险、马铃薯保险、玉米收入保险、日光温室大棚及棚内作物保险、花生保险、奶牛保险、大中拱棚及棚内作物保险、大豆种植保险、葡萄保险。另外马铃薯价格指数保险(胶州)均有区市资金补贴，本次不纳入本次评价范围。

（2）服务地点及区域

| 区(市) | 承保区域 | 承保险种 |
| --- | --- | --- |
| 崂山区 | 全域 | 中央及市级政策性农业保险(不含政策性森林保险及2023年市级试点险种) |
| 平度市 | 凤台街道、东阁街道、同和街道、李园街道、田庄镇、店子镇、大泽山镇、新河镇 |  |
| 莱西市 | 马连庄镇、南墅镇、田庄镇 |  |
| 崂山区、城阳区、即墨区、胶州市、西海岸新区、平度市、莱西市 | 全域 | 区(市)地方特色农业保险 |

（3）服务期限

平安财险在遴选区域内承保服务期限自2024年3月1日起至2027年12月31日止，不包含2023年冬小麦投保工作。

另外，为与青岛市农业保险监管平台（以下简称“监管平台”）数据口径保持一致，本次评价范围还包含果树气象指数保险、生鲜牛乳目标价格保险两项特色险在评价期间内开展的承保活动，但不包含小麦相关险种以及财政补贴仅有区（市）补贴的区（市）特色险种。

- （4）平安财险承保基本情况

- 平安财险在平度市、莱西市设立了2家支公司，涉及政策性农业保险险种及对应区（市）支公司列示如下（“√”表示评价期间即2024年3月1日至2024年12月31日期间有承保业务）：

| 序号 | 险种 | 平度支公司 | 莱西支公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 玉米完全成本保险 | - √ | - √ |
| - 2 | 育肥猪养殖保险 | - √ | - √ |
| - 3 | 能繁母猪养殖保险 | - √ | - √ |
| - 4 | 马铃薯种植保险 | - √ |  |
| - 5 | 玉米收入保险 | - √ | - √ |
| - 6 | 日光温室大棚及棚内作物保险 | - √ | - √ |
| - 7 | 花生种植保险 | - √ | - √ |
| - 8 | 奶牛养殖保险 | - √ | - √ |
| - 9 | 大、中拱棚及棚内作物保险 | - √ | - √ |
| - 10 | 大豆种植保险 | - √ | - √ |
| - 11 | 葡萄种植保险 | - √ |  |
| - 12 | 生鲜牛乳目标价格保险 |  | - √ |
| - 13 | 果树气象指数保险 | - √ | - √ |

- 注：上述险种1-11项为青岛市市级政策性农业保险，12-13项为市级试点特色险种。对应的实施方案如下：1-11项根据《关于印发<青岛市政策性农业保险实施方案（2024—2026年）>的通知》（青财金〔2024〕14号）、《关于在全市全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险的通知》（青财金〔2024〕34号）执行；12项根据《关于开展生鲜牛乳目标价格保险试点的通知》（青农计财字〔2024〕36号）执行；13项根据《青岛市农业农村局等五部门关于开展果树气象指数保险试点的通知》（青农计财字〔2024〕39号）执行。

- （二）项目绩效目标

1.工作目标

引导和支持农户参加农业保险，保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。

- 2.具体指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务管理 （20分） | 制度建设 | 5 | 建立科学规范、合理完善的农业保险制度体系，包括：业务管理制度、费用管理制度、其他管理制度三方面。 |
| 2 |  | 内控管理 | 5 | 具备完善的内控管理体系，每年对下辖三分之一以上的区市级经办机构开展检查，组织保险业务及管理人员合规培训不少于2次。 |
| 3 |  | 组织架构 | 5 | 承保机构市级分公司有专门的农业保险管理部门，并配备5名以上农业、保险等相关专业人员。具有独立完善的农业保险信息系统，并与市政策性农业保险补贴与管理平台对接通畅。 |
| 4 |  | 会计核算 | 2 | 承保机构财务制度健全、保险收支是否规范；会计核算是否做到单独建账、分险种核算。 |
| 5 |  | 承保部署 | 3 | 1.承保工作安排科学合理，年初拟定详细的承保方案。 2.每年召开乡、村两级专（兼）职人员业务布置会议。 |
| 6 | 服务水平 （44分） | 简单赔付率 | 8 | 承保机构不得惜赔，做到应赔尽赔。 |
| 7 |  | 理赔时效 | 8 | 承保机构着力提升理赔质量和效率，切实提升农民获得感。 |
| 8 |  | 减少灾害损失 | 5 | 抽取一定数量不同受灾程度农户为样本，以样本农户保险赔款与成本损失之比，反映受灾农户成本损失补偿情况。损失补偿率=农户保险赔款金额/生产成本损失*100%。 |
| 9 |  | 农户受益度 | 8 | 试点地区农业保险保费补贴使农户受益的程度。 |
| 10 |  | 案件处理率 | 5 | 承保机构大力提高案件处理率，不得拖延处理时间。 |
| 11 |  | 综合费用率 | 10 | 承保机构切实加强成本管理，提升业务效率。 |
| 12 | 保单管理 （15分） | 规范展业承保 | 5 | 承保机构是否执行“见费出单”制度，是否做到先收费、后出单。 |
| 13 |  | 信息公示 | 5 | 承保情况与理赔结果公示。 |
| 14 |  | 保单完整、准确性 | 5 | 承保机构规范管理保单档案，准确填写投保信息。费率等信息。 |
| 15 | 风险管控 （5分） | 风险管理 | 5 | 通过购买再保险等方式适当分担风险，按规定提取、缴存和使用大灾风险准备金。 |
| 16 | 满意度 （16分） | 政策知晓率 | 6 | 随机抽取一定比例农户，调查其对农业保险政策的知晓度。知晓率=知晓人数/调查总人数*100%。 |
| 17 |  | 满意率 | 10 | 随机抽取一定比例农户（其中投保未出险农户、投保出险农户各占50%），调查其对农业保险服务是否满意。满意率=满意人数/调查总人数*100%。 |
| 18 | 加减分 | 加分项 | ≤10 | 在青岛开展的农业保险获得市级及以上奖励或表彰；入选典型案例等情况的。 |
| 19 |  | 减分项 | ≤10 | 出现审计问题；发生农户投诉、信访事件、负面舆情；受到保险监管部门行政处罚等情况的。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

通过对承保机构进行客观、公正的评价，总结政策性农业保险业务承办过程中的经验，发现问题，提出具体改进建议，进一步加强承保机构管理，提高专项资金使用效益。

本次绩效评价对象为通过政府采购方式确定的青岛市政策性农业保险承保机构，本次绩效评价期间为2024年3月1日至2024年12月31日，本次绩效评价报告为平安财险单体绩效评价报告。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

绩效评价原则通常包括：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、保密原则等。

2.评价指标体系

为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系是根据《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2021〕130号)、《山东省财政厅等7部门关于印发山东省政策性农业保险承保机构绩效评价办法的通知》（鲁财金〔2022〕24号）、《青岛市政策性农业保险保费补贴资金管理实施细则》（青财规〔2022〕1号）等相关规定制定的，结合本项目的特点和实际情况对承保机构进行评价。指标体系由一级至二级指标及分值、评价内容、评价标准3个部分组成。

本次绩效评价结果分为5个等级：

得分在90分（含）以上为“优秀”；

得分在80分（含）以上不足90分为“良好”；

得分在70分（含）以上不足80分为“合格”；

得分在60分（含）以上不足70分为“基本合格”；

得分在60分以下为“不合格”。

3.评价方法

评价方法是指用于获取、分析绩效数据，得出评价结论的各种分析、评估和评价的方法。通常包括专家咨询法、问卷调查法、实地核查法等。

4.评价标准

衡量评价指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准、历史标准等。评价标准应清晰、准确，具有可操作性，不得采用模糊表述方式。否决性核心指标评价标准，应依据法律法规、行业规范和历史数据确定，强化约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标作用。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作时间为2025年4月7日至5月30日，工作过程分为评价准备、评价实施和形成报告三个阶段。具体情况如下：

1.评价准备阶段

选取具备胜任能力的人员组建评价组和进行相关业务培训；制定整体计划和具体计划。

2.评价实施阶段

本次绩效评价采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，结合绩效评价指标体系，梳理被评价单位提供的资料和政府部门提供的资料，核实预算的完成情况；同时审阅与绩效目标和指标相关材料；实地核实前期资料中获取的信息，同时对农户进行满意度调查，最终得出评价结论，形成评价意见。

3.撰写并报送报告阶段

评价组根据现场评价意见和相关调研记录，进行评价分析并进行打分，撰写绩效评价报告；针对发现的问题，提出合理性建议和改进措施，形成整体评价报告进行提报，根据沟通反馈意见进一步完善报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）绩效评价结论

青岛市政策性农业保险承保机构即平安财险，绩效评价指标得分82.01分，评价等级为“良好”。

- （二）绩效评价指标分析

- 1.整体得分情况

被评价单位绩效评价得分为82.01分，评价结果为“良好”。各部分分值和得分情况见下表。

绩效得分整体情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务管理 （20分） | 制度建设 | 5 | 5 | 100% |
| 2 |  | 内控管理 | 5 | 5 | 100% |
| 3 |  | 组织架构 | 5 | 4 | 80% |
| 4 |  | 会计核算 | 2 | 2 | 100% |
| 5 |  | 承保部署 | 3 | 3 | 100% |
| 6 | 服务水平 （44分） | 简单赔付率 | 8 | 6.75 | 84.38% |
| 7 |  | 理赔时效 | 8 | 3 | 37.5% |
| 8 |  | 减少灾害损失 | 5 | 4 | 80% |
| 9 |  | 农户受益度 | 8 | 4 | 50% |
| 10 |  | 案件处理率 | 5 | 4.76 | 95.20% |
| 11 |  | 综合费用率 | 10 | 10 | 100% |
| 12 | 保单管理 （15分） | 规范展业承保 | 5 | 5 | 100% |
| 13 |  | 信息公示 | 5 | 4 | 80% |
| 14 |  | 保单完整、准确性 | 5 | 4.5 | 90% |
| 15 | 风险管控 （5分） | 风险管理 | 5 | 5 | 100% |
| 16 | 满意度 （16分） | 政策知晓率 | 6 | 4 | 66.67% |
| 17 |  | 满意率 | 10 | 8 | 80% |
| 18 | 加减分 | 加分项 | ≤10 | 1 | - |
| 19 |  | 减分项 | ≤10 | -1 | - |
| 合计 |  |  | 100 | 82.01 | 82.01% |

2.具体指标分析

（1）业务管理情况

业务管理指标从制度建设、内控管理、组织架构、会计核算、承保部署五个方面进行评价。

业务管理指标分值20分，实际得分19分，得分率为95%；得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务管理 | 制度建设 | 5 | 5 | 100% |
|  | 内控管理 | 5 | 5 | 100% |
|  | 组织架构 | 5 | 4 | 80% |
|  | 会计核算 | 2 | 2 | 100% |
|  | 承保部署 | 3 | 3 | 100% |
| 合计 |  | 20 | 19 | 95% |

实际得分具体原因分析如下：

1）制度建设指标总分5分，实际得分5分。

中国平安财产保险股份有限公司青岛分公司建立了完善的业务管理制度、费用管理制度以及其他管理制度，根据评分标准，得5分。制度建设具体情况如下：

- A.业务管理制度：平安财险制定或出台了《农业保险核保授权管理办法（2021版）》《青岛分公司农险出单、批改管理办法》《青岛分公司农业保险承保实务操作规程》《青岛分公司农业保险档案管理办法》《青岛分公司农业保险理赔权限管理办法》《青岛分公司农业保险理赔实务操作规程》《青岛分公司农业保险重大案件管理办法（2023版）》《青岛分公司农业保险未决赔案管理办法（2023版）》等制度,内容包括了承保、理赔、核保核赔、档案管理、风险管理等方面。

- B.费用管理制度：平安财险制定或出台了《青岛分公司农险工作经费管理指引（2020版）》《青岛分公司农业保险财务管理制度》《青岛分公司农业保险费用管理指引》《青岛分公司农业保险理赔费用使用管理办法（2023版）》等制度，内容涵盖了费用分类、预算、审批、支付、风险管控等方面。

- C.其他管理制度：平安财险制定或出台了《农险产品开发指引（2021版）》《大灾应急预案管理办法》《保险消费投诉重大（突发）事件管理办法》《保险消费投诉处理管理办法》《“红、黄、蓝”牌处罚制度》《青岛分公司监管投诉追责试行办法》等制度，内容包括产品管理、大灾应急预案、消费者投诉、内部稽核、内部问责等方面。

2）内控管理指标总分5分，实际得分5分。

平安财险内控管理体系健全，业务管理、财务财管均出台相应机制，在2024年度针对公司内部承保销售、理赔管理、采购报销及司法案件管理开展自查自纠工作，覆盖全部区市。全年开展3次培训，涉及双精准实施方案指导、农险监管平台操作、农险培训等。根据评分标准，该指标得5分。

3）组织架构指标总分5分，实际得分4分。

平安财险2014年设立独立的农业保险管理部门，于2024年更名为分公司农村保险部，配备6名经济学、作物学等专职人员；平安财险建立独立完善的农业保险信息系统，并与市级监管平台对接；平安财险2024年度政策性农业保险涉及区域为平度、莱西共计11个街道，目前设立11个服务站点，覆盖全部乡镇街道，其中服务站点与村委、动监站等合作办公。但抽查南墅镇服务站点与健康生活馆一同办公，无独立窗口或标识清晰的专区，扣1分。根据评分标准，该指标得4分。

平安财险涉及果树气象指数保险、生鲜牛乳目标价格保险两项特色险，涉及平度市。莱西市共计22个乡镇级服务站，依托网格化选址策略实现业务区域100%辐射，明细列示如下：

| 区（市） | 服务站点名称 | 覆盖乡镇名称 |
| --- | --- | --- |
| 平度市 | 崔召镇、大泽山镇、东阁街道、古岘镇、旧店镇、李园街道、明村镇、南村镇、同和街道、云山镇。 | 白埠镇、崔家集镇、崔召镇、大田镇、大泽山镇、东阁街道、古岘镇、灰埠镇、旧店镇、开发区街道办事处、李园街道、门村镇、明村镇、南村镇、同和街道、云山镇、祝沟镇。 |
| 莱西市 | 店埠镇、河头店镇、姜山镇、马连庄镇、南墅镇、日庄镇、水集街道、望城街道、武备镇、夏格庄镇、院上镇。 | 产芝街道、店埠镇、河头店镇、姜山镇、龙水街道、马连庄镇、南墅镇、日庄镇、水集街道、孙受镇、望城街道、武备镇、夏格庄镇、院上镇。 |

- 会计核算指标总分2分，实际得分2分。

平安财险依据《青岛分公司农业保险财务管理制度（2023版）》，针对财务管理、会计核算均作出要求，对目标保险标的保费资金单独建账、分险种核算，根据评分标准，该指标得2分。

- 承保部署指标总分3分，实际得分3分。

平安财险制定《青岛市政策性农业保险承保服务方案》，并于当年召开农业保险专题布置会，未发现承保机构的保额、费率、农户保费收缴比例存在不符合农业保险政策规定和工作要求的情况。具体险种、费率等见下表：

| 险种 | 规定保额（元/亩/头） | 实际保额（元/亩/头） | 规定费率/保费 | 实际费率/保费 | 规定农户保费收缴比例（%） | 实际农户保费收缴比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生鲜牛乳目标价格保险 | 约定目标价格*产量 | 约定目标价格*产量 | 7% | 7% | 20 | 20 |
| 果树气象指数保险 | 3500/4500/4800/5500 | 3500/4500/4800/5500 | 7% | 7% | 40 | 40 |
| 玉米完全成本保险 | 950 | 950 | 40/42 （元/亩） | 40元/亩 | 10 | 10 |
| 育肥猪养殖保险 | 800 | 800 | 48元/头 | 48元/头 | 20 | 20 |
| 能繁母猪养殖保险 | 1500 | 1500 | 90元/头 | 90元/头 | 20 | 20 |
| 马铃薯种植保险 | 1200 | 12000 | 40元/亩 | 40元/亩 | 20 | 20 |
| 玉米收入保险 | 1000 | 1000 | 55元/亩 | 55元/亩 | 10 | 10 |
| 日光温室大棚及棚内作物保险 | 22500/32500 | 32500 | 450/650（元/亩） | 650元/亩 | 40 | 40 |
| 花生种植保险 | 600 | 600 | 12元/亩 | 12元/亩 | 20 | 20 |
| 奶牛养殖保险 | 10000 | 10000 | 400元/头 | 400元/头 | 20 | 20 |
| 大、中拱棚及棚内作物保险 | 10000/16000（钢架） 6000/10000（竹架） | 16000（钢架）/10000（竹架） | 300/480（钢架） 240/400（竹架）（元/亩） | 480（钢架）/400（竹架）（元/亩） | 40 | 40 |
| 大、中拱棚保险 | 8000/12700（钢架） 4500/7000（竹架） | 12700（钢架） | 165/257（钢架） 135/190（竹架）（元/亩） | 257元/亩（钢架） | 40 | 40 |
| 大豆种植保险 | 350 | 350 | 19元/亩 | 19元/亩 | 10 | 10 |
| 葡萄种植保险 | 5000 | 5000 | 200元/亩 | 200元/亩 | 40 | 40 |

注：政策性农业保险涉及农村低收入群体的自负保费由区（市）财政负担。

（2）服务水平情况

服务水平指标从简单赔付率、理赔时效、减少灾害损失、农户受益度、案件处理率、综合费用率六个方面进行评价。

服务水平指标分值44分，实际得分32.51分，得分率为73.89%；得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务水平 | 简单赔付率 | 8 | 6.75 | 84.38% |
|  | 理赔时效 | 8 | 3 | 37.5% |
|  | 减少灾害损失 | 5 | 4 | 80% |
|  | 农户受益度 | 8 | 4 | 50% |
|  | 案件处理率 | 5 | 4.76 | 95.20% |
|  | 综合费用率 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 |  | 44 | 32.51 | 73.89% |

实际得分具体原因分析如下：

- 简单赔付率指标总分8分，实际得分6.75分。

截至2025年3月底，平安财险已决赔款6293.14万元，未决赔款308.39万元，2024年平安财险政策性农业保险保费收入7241.04万元，简单赔付率为（6293.14+308.39）/7241.04*100%，即91.17%,本次评价基准值108.12%，该指标得分为91.17%/108.12%*8分，即6.75分。

- 理赔时效指标总分8分，实际得分3分。

截至2025年3月底，平安财险从报案到查勘平均时效为9.04天（因部分数据缺失现场查勘时间，故根据已有数据进行计算），超出24小时，扣2分；从首次查勘到立案平均时效为13.54天，全市平均水平5.54天，超出50%扣2分；从立案到核赔平均时效为34.07天，全市平均水平32.15天，未超出30%；从核赔到支付平均时效为2.78天，全市平均水平2.02天，超出30%，扣1分，该指标得3分。

- 减少灾害损失指标总分5分，实际得分4分。

分别抽选平安财险涉及的生鲜牛乳目标价格保险与果树气象指数保险两项险种赔付情况，其中抽取的生鲜牛乳目标价格保险实际支付赔款金额96.59万元，预估农户生产成本99.21万元，灾害损失赔偿率为97.36%；抽取的果树气象指数保险实际支付赔款金额2.60万元，预估农户生产成本1.35万元，灾害损失赔偿率为192.59%。但通过现场调研发现，大部分农户反映目前发生灾害后赔付金额较少，与投入成本相比远远不足，扣1分，该指标得4分。

- 农户受益度指标总分8分，实际得分4分。

截至2025年3月底，平安财险赔付农户6293.14万元，涉及农户自缴保费1081.42万元，农户受益度为5.82倍，根据评价标准，该指标得4分。

- 案件处理率指标总分5分，实际得分4.76分。

截至2025年3月底，平安财险总案件数共计3228件，已处理案件数3068件，案件处理率为95.04%，本次绩效评价基准值为99.74%，根据评价标准，该指标得4.76分。

- 综合费用率指标总分10分，实际得分10分。

2024年平安财险农险综合费用率10.39%，根据评价标准，该指标得10分。

（3）保单管理情况

保单管理指标从规范展业承保、信息公示、保单完整、准确性三个方面进行评价。

保单管理类指标分值15分，实际得分13.5分，得分率为90%；得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保单管理 | 规范展业承保 | 5 | 5 | 100% |
|  | 信息公示 | 5 | 4 | 80% |
|  | 保单完整、准确性 | 5 | 4.5 | 90% |
| 合计 |  | 15 | 13.5 | 90% |

实际得分具体原因分析如下：

1）规范展业承保指标总分5分，实际得分5分。

2024年平安财险执行“见费出单”制度，并借助信息化手段进行监管，针对未缴纳费用的业务无法在平台中形成电子保单；以行政村为单位集中投保的，有项目齐全的承保清单。根据评价标准，该指标得5分。

2）信息公示指标总分5分，实际得分4分。

根据现场抽查，2024年度平安财险针对承保、理赔均进行公示，但存在个别公示信息不完整、承保公示日期早于签订投保单日期，扣1分。详见下表：

| 保单号 | 问题概述 |
| --- | --- |
| 11134051400001313938 | 投保日期2024年5月28日，签单日期5月29日，但公示日期为2024年5月23日至5月27日，公示日期早于签订投保单日期。 |
| 11134051400001435327 | 投保日期与签单日期均为2024年6月27日，但公示日期为2024年6月23日至6月27日，公示日期早于签订投保单日期。 |
| 11134151400001537432 | 公示信息中未明确投保险种或投保作物 |
| 11134151400001487578 | 公示信息中未明确投保险种 |
| 11134151400002064159 | 公示信息中未明确承保机构 |

根据评价标准，该指标得4分。

3）保单完整、准确性指标总分5分，实际得分4.5分。

根据现场抽查，2024年度平安财险每份保单均附带相关文档资料，但存在信息填报不完整、不准确情况，例如保单号“11134151400001795109”，查勘报告单中查验日期、查勘地点、养殖数量及查验数量等均未填写；例如保单号“11134051400001463667”信息平台显示投保时间为2024年6月26日，但签单日期显示2025年3月7日，扣0.5分。根据评价标准，该指标得4.5分。

（4）风险管控情况

风险管控指标从风险管理一个方面进行评价。

风险管控类指标分值5分，实际得分5分，得分率为100%；得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险管控 | 风险管理 | 5 | 5 | 100% |

实际得分具体原因分析如下：

1）风险管理指标总分5分，实际得分5分。

2024年度，中国平安财产保险股份有限公司与中国农业再保险股份有限公司签订《政策性农业保险再保险标准协议》，按照6%计提种植业保险260.92万元，按照3%计提养殖业保险79.46万元，按规定向财政部门报送报告，当年度未使用大灾准备金。根据评价标准，该指标得5分。

（5）满意度情况

满意度指标从政策知晓率、满意率两个方面进行评价。

满意度指标分值16分，实际得分12分，得分率为75%；得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度 | 政策知晓率 | 6 | 4 | 66.67% |
|  | 满意率 | 10 | 8 | 80% |
| 合计 |  | 16 | 12 | 75% |

实际得分具体原因分析如下：

1）政策知晓率指标总分6分，实际得分4分。

- 在电子问卷的198份问卷中，其中176人了解农业保险的保费补贴政策，21人部分了解，1人了解程度一般，农户对于政策知晓率达到98.67%；但通过现场调研发现农户虽知晓政策，但不了解具体内容，一般农户对接村委、村会计，村里通知投保后选择性投保，但农户针对具体保额、赔付条款甚至承保公司都不清楚，扣2分，该指标得4分。

- 2）满意率指标总分10分，实际得分8分。

在电子问卷的198份问卷中，满意度达到98.03%。但通过现场调研发现一是农户对政策内容了解程度不高，对村委宣传、理赔公示等未有效关注；二是协管员专业水平待提升，农户不清楚如何判定理赔金额，村委作为协管员也未有效说明，导致农户消极情绪产生，认为自己不需要投保或投保无意义，扣2分，该指标得8分。

（6）加减分

加减分指标从加分项、减分项两个方面进行评价。

加分项指标≤10，实际得分1分；

减分项≤10，实际扣1分。

实际得分具体原因分析如下：

加分项：

2025年山东省农业农村厅、中共山东省委金融委员会办公室联合公布“2024年度金融助力乡村振兴十大典型案例”，《青岛市创新生鲜牛乳目标价格保险为奶业发展构筑“防护墙”案例》成功入选，加1分。根据评分标准，该指标得1分。

减分项：

青岛市2024年中央财政农业保险保费补贴综合绩效评价中，经财政部监管局复核后“规范查勘理赔”指标扣2分，根据评分标准本次绩效评价扣1分。

- 四、存在的问题及相关建议

- （一）存在的问题

1.档案资料不规范，部分数据不精准

一是个别公示信息不完整、承保公示日期早于签订投保单日期，例如保单号“11134151400001537432”公示信息中未明确投保险种或投保作物，保单号“11134051400001313938”投保日期为2024年5月28日，签单日期2024年5月29日，但公示日期为2024年5月23日至5月27日，公示日期早于签订投保单日期；二是部分档案未严格按照业务流程规范留档，例如保单号“11134151400001737560”公示资料上传为实施方案，未发现相关公示资料，保单号“11134151400001795109”查勘报告单中查验日期、查勘地点、养殖数量及查验数量等均未填写，档案信息填报不完整。

2.乡镇农业保险服务站点可利用性不高

平安财险涉及政策性农业保险区域为平度市、莱西市共计11个街道，目前设立11个服务站点，覆盖全部乡镇街道。但通过调研了解到一是南墅镇服务站点与健康生活馆一同办公，无独立办公窗口或标识清晰的专区；二是目前服务站点发挥作用有限，农险业务员主要与村委对接沟通，日常咨询村委均可通过线上方式进行，服务站点的作用更多作为会议及材料报送的站点，且周边农户并不知道站点位置。

- 3.部分马铃薯保险保单存在倒签单情况

- 根据《关于印发<青岛市政策性农业保险实施方案（2024-2026年）>的通知》（青财金〔2024〕14号）规定：“八、马铃薯种植保险(七)投保时间及保险期间。每年3月1日至4月30日为春季马铃薯投保时间，保险终止日期至当年收获完毕；每年8月1日至9月30日为秋季马铃薯投保时间,保险终止日期至当年收获完毕。具体投保期间以保单载明为准。投保主体在规定的投保时间内未投保视为弃保”，但经过核查发现部分马铃薯保险保单签单日期早于起保日期，详见下表：

| 保单号 | 签单日期 | 承保开始 | 承保结束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11134151400001278227 | 2024-05-09 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 11134151400001276936 | 2024-05-08 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 11134151400001278630 | 2024-05-09 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 11134151400001273483 | 2024-05-06 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 11134151400001273931 | 2024-05-06 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 11134151400001277033 | 2024-05-08 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 11134151400001273338 | 2024-05-06 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 11134151400001283981 | 2024-05-13 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 11134151400001278430 | 2024-05-09 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 11134151400001280416 | 2024-05-11 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 11134151400001285927 | 2024-05-14 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 11134151400001283839 | 2024-05-13 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 11134151400001276708 | 2024-05-09 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 11134151400001283841 | 2024-05-13 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| 11134151400001283737 | 2024-05-13 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |

- 4.承保机构理赔耗时过高，理赔时效性较差

- 一是平安财险从报案到查勘平均时效为9.04天，一般报案到查勘平均时效应不超出24小时，从首次查勘到立案平均时效为13.54天，远远超出全市平均水平5.54天；二是截至2025年3月底，平安财险赔付农户6293.14万元，涉及农户自缴保费1081..42万元，农户受益度为5.82倍，倍率较低，未达到农户获得的赔款总金额为受灾农户自缴保费金额的8倍标准。

5.农户政策了解不足，村级宣传未有效落实

一是通过现场调研发现农户虽知晓政策，但不了解具体政策内容，大部分农户直接对接村委、村会计，村里通知选择性投保后进行投保，但针对具体保额、赔付条款甚至于承保公司都不清楚；二是部分农户反映承保公司、村委针对理赔流程、赔付条件及不理赔原因等解释不清楚，对于村委宣传、理赔公示等未有效关注，认为每年投保都没有实际用处；三是通过农户线上调研，10.61%的调研农户认为不投保的原因为不了解政策；6.06%的调研农户认为保费太高；1.01%的调研农户认为不信任保险公司；7.07%的农户认为理赔困难；19.19%的农户认为不需要。农户对于政策性农业保险仍存在疑虑。

- （二）相关建议

1.加强平台信息共享，提高监管审核力度

一是建议对于已发现的异常数据，应追溯原始记录，核实是否为录入错误或系统漏洞导致，并修正数据。同时针对往年档案进行复核，针对档案缺失、不完整情况进行补充说明，保障之前档案的完整性、准确性；二是加强查勘人员培训，要求查勘时实时填报系统，并明确查勘现场具体填报内容，例如查验日期、地点、标的数量等核心信息，上传现场照片或签字确认的纸质报告扫描件。同时建立档案抽查机制，定期核查业务档案的完整性，确保所有必填信息均按要求录入系统。

- 2.细化服务站点运行标准，切实发挥服务效果

一是建议针对乡镇农业保险服务站点明确具体设立标准，例如除覆盖全部乡镇及至少配备1名专职农险服务专员外，要求统一悬挂醒目的标识牌并配备独立办公区域（面积不小于15㎡）和专用档案柜，公示服务内容、流程、时间及监督电话以及驻点服务时间要求等，最终实现有标准、有人员、有服务、有效果。二是强化服务站点的标识度，定期开展农险政策宣讲、现场承保/理赔协助等服务，同时借助村委会明确公示站点位置、服务时间和联系方式，提高农户知晓率。三是建立考核激励机制，例如将站点服务量、农户满意度等纳入农险员绩效考核，推动主动服务，避免站点“空心化”。

- 3.加强内部管理，强化政策宣传

- 一是建议平安财险加强内部管理，严格规范出单流程，明确正确出单的时间节点与操作规范，对违规倒签单行为设立严厉的内部惩处机制；二是建议强化政策宣传与解释，通过多种渠道如农村广播、宣传栏、线上推送等，向投保主体阐明规定投保时间的重要性以及倒签单的违法性与严重后果，提高其合规意识，让农户自觉在规定时间内投保，并鼓励公众监督举报，对查证属实的举报给予奖励，从源头上减少倒签单问题的发生。

- 4.优化理赔流程，建立部门动态监测

- 一是建议平安财险优化理赔流程，通过增加查勘人员、运用无人机或遥感技术等加快定损效率，确保报案至查勘不超过24小时，同时压缩首次查勘至立案时间，促进查勘效率；二是建议建立理赔时效考核机制，动态监测赔付数据，对符合条件但赔付不足的案件进行复核补赔，将超时案件纳入内部问责，定期通报整改情况。

- 5.完善政策宣传方式，落实协保员职责

一是建议加强村级宣传力度，优化宣传方式，例如在原先宣传方式的基础上，由协保员在各村承保前后设立固定农保宣传日或解答日，由保险公司专员提前在服务站点对各村协保员进行针对性培训，并形成宣传或解答台账，可在每项承保结束后进行随机电话抽查，并作出对应调整。二是建议借助短信、村级微信群、广播的方式针对承保、理赔关键节点进行提醒，其中村里无法使用手机的部分农户可通过邻里间告知。三是建议理赔结束后协保员针对村里申请赔款的农户做好解释说明，及时调解相关纠纷，避免出现误会。四是建议针对协保员建立考核指标，针对协保员年度工作以及农户抽查情况进行判定，落实协保员职责，强化宣传效果。