青岛市政策性农业保险承保机构

中国人民财产保险股份有限公司青岛分公司

2024年3-12月绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

农业作为国民经济的根基，却因自身的弱质性，长期面临着自然灾害频发、市场价格波动大等风险，传统的农业生产方式使得农民个体抗风险能力极为薄弱，影响农业生产的稳定性与农民生活的保障性。同时农民收入水平有限，对农业保险的购买力较弱，市场机制在农业保险领域存在明显缺陷。在此背景下，我国政策性农业保险应运而生，旨在通过政府引导与政策支持，提升农业抗风险能力，稳定农业生产和农民收入。

为进一步优化农业保险市场布局，促进农业保险高质量发展，根据《财政部 农业农村部关于加强政策性农业保险承保机构遴选管理工作的通知》（财金〔2020〕128号）、《青岛市财政局 青岛市发展和改革委员会 青岛市农业农村局等6部门印发关于加快青岛市农业保险高质量发展的实施意见的通知》（青财金〔2022〕12号）、《青岛市财政局等7部门关于印发<青岛市政策性农业保险承保机构遴选工作方案>的通知》（青财金〔2024〕2号），结合我市农业保险工作实际，2024年1月通过竞争性评审方式对青岛市政策性农业保险承保机构进行遴选。

遴选确定的中标承保机构包括中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“太平洋财险”）、中国人民财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“人保财险”）、中国平安财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“平安财险”）、中华联合财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“中华联合财险”）、太平财产保险有限公司青岛分公司（以下简称“太平财险”）、中路财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“中路财险”）、中国人寿财产保险股份有限公司青岛市分公司（以下简称“人寿财险”）、中国大地财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“大地财险”）、紫金财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“紫金财险”）和泰山财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“ 泰山财险”）十家单位。本次评价主要针对人保财险2024年3月1日至2024年12月31日政策性农业保险业务开展评价。

2.服务内容

（1）险种范围

包括青岛市各级政府提供保费补贴的种植、养殖、林业、渔业、目标价格保险等，涵盖中央和市级补贴险种，以及区（市）自主开展并给予保费补贴的地方特色险种，不包括承保机构自主开展的各类涉农商业性保险品种。

（2）服务地点及区域

| 区(市) | 承保区域 | 承保险种 |
| --- | --- | --- |
| 西海岸新区 | 大村镇、张家楼街道、滨海街道、隐珠街道、灵山岛省级自然保护区、藏马镇 | 中央及市级政策性农业保险(不含政策性森林保险及2023年市级试点险种) |
| 城阳区 | 全域 |  |
| 即墨区 | 段泊岚镇、环秀街道、通济新经济区、潮海街道、通济街道、大信街道 |  |
| 胶州市 | 胶莱街道、胶北街道 |  |
| 平度市 | 南村镇、仁兆镇、明村镇、云山镇、旧店镇、古岘镇 |  |
| 崂山区、城阳区、即墨区、胶州市、西海岸新区、平度市、莱西市 | 全域 | 区(市)地方特色农业保险 |

- 服务期限

- 人保财险在遴选区域内承保服务期限自2024年3月1日起至2027年12月31日止。2023年冬小麦投保工作，继续由现有共保体承接。

另外，为与青岛市农业保险监管平台（以下简称“监管平台”）数据口径保持一致，本次评价范围还包含2023年市级试点的花生收入保险、鸡蛋期货价格综合保险、生猪期货价格综合保险、果树气象指数保险、生鲜牛乳目标价格保险以及2024年市级试点的海参养殖高温指数保险、牡蛎养殖风力指数保险、生猪期货价格综合保险、蔬菜目标价格保险在评价期间内开展的承保活动，但不包含小麦相关险种以及财政补贴仅有区（市）补贴的区（市）特色险种。

- 3.人保财险承保基本情况

- 人保财险在7个区（市）设立了8家支公司，本次评价共涉及6家支公司（不含莱西、崂山），涉及政策性农业保险险种及对应区（市）支公司列示如下（“√”表示评价期间即2024年3月1日至2024年12月31日期间有承保业务）：

| 序号 | 险种 | 城阳 支公司 | 平度 支公司 | 胶州 支公司 | 即墨 支公司 | 黄岛 支公司 | 开发区支公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 玉米完全成本保险 | - √ | - √ | - √ | - √ | - √ |  |
| - 2 | - 玉米收入保险 |  | - √ |  |  |  |  |
| - 3 | - 花生种植保险 |  | - √ | - √ | - √ | - √ |  |
| - 4 | - 马铃薯种植保险 |  | - √ | - √ | - √ | - √ |  |
| - 5 | - 大豆种植保险 |  | - √ | - √ | - √ | - √ |  |
| - 6 | - 日光温室大棚及棚内作物保险 | - √ | - √ | - √ | - √ | - √ |  |
| - 7 | - 大、中拱棚及棚内作物保险 | - √ | - √ | - √ | - √ | - √ |  |
| - 8 | - 葡萄种植保险 | - √ | - √ | - √ | - √ | - √ |  |
| - 9 | - 能繁母猪保险 | - √ | - √ | - √ | - √ | - √ |  |
| - 10 | - 育肥猪保险 | - √ | - √ | - √ | - √ | - √ |  |
| - 11 | - 奶牛保险 |  | - √ |  | - √ |  |  |
| - 12 | - 兔保险 |  |  |  |  | - √ |  |
| - 13 | - 牡蛎养殖风力指数保险 | - √ |  |  | - √ |  |  |
| - 14 | - 生猪期货价格综合保险 |  |  | - √ | - √ | - √ | - √ |
| - 15 | - 蔬菜目标价格保险 |  | - √ |  |  |  |  |

- 上述险种1-12项为青岛市市级政策性农业保险，13-15项为市级试点特色险种。对应的实施方案为：1-12项根据《关于印发《青岛市政策性农业保险实施方案（2024—2026年）》的通知》（青财金〔2024〕14号）、《关于在全市全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险的通知》（青财金〔2024〕34号）执行；13项根据《关于开展2024年市级渔业保险试点工作的通知》（青海字〔2024〕10号）执行；14项根据《青岛市农业农村局等四部门关于开展生猪期货价格综合保险试点的通知》（青农计财字〔2024〕37号）执行；15项根据《青岛市农业农村局等四部门关于开展蔬菜目标价格保险试点的通知》（青农计财字〔2024〕60号）执行。

- 政策规定的保额、保费、费率、农户保费收缴比例列示如下：

| 序号 | 险种 | 保额(元/亩、头、只) | 标准费率、保费(元/亩、头、只) | 农户自缴比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米完全成本保险 | 950.00 | 40.00/42.00 | 10.00% |
| 2 | 玉米收入保险 | 1,000.00 | 55.00 | 10.00% |
| 3 | 花生种植保险 | 600.00 | 12.00 | 20.00% |
| 4 | 马铃薯种植保险 | 1,200.00 | 40.00 | 20.00% |
| 5 | 大豆种植保险 | 350.00 | 19.00 | 10.00% |
| 6 | 日光温室大棚及棚内作物保险 | 22,500.00/32,500.00 | 450.00/650.00 | 40.00% |
|  | 日光温室大棚保险 | 19,500.00/28,300.00 | 300.00/440.00 |  |
| 7 | 大中拱棚及棚内作物保险 | 钢架10,000.00/16,000.00 | 钢架300.00/480.00 | 40.00% |
|  |  | 竹架6,000.00/10,000.00 | 竹架240.00/400.00 |  |
|  | 大、中拱棚保险 | 钢架8,000.00/12,700.00 | 钢架165.00/257.00 |  |
|  |  | 竹架4,500.00/7,000.00 | 竹架135.00/190.00 |  |
| 8 | 葡萄种植保险 | 5,000.00 | 200.00 | 40.00% |
| 9 | 能繁母猪保险 | 1,500.00 | 90.00 | 20.00% |
| 10 | 育肥猪保险 | 800.00 | 48.00 | 20.00% |
| 11 | 奶牛保险 | 10,000.00 | 400.00 | 20.00% |
| 12 | 兔保险 | 25.00 | 1.75 | 20.00% |
| 13 | 牡蛎养殖风力指数保险 | 6,500.00 | 240.00 | 40.00% |
| 14 | 生猪期货价格综合保险 | 生猪期货价格保险：目标价格x出栏体重 出栏体重确定为120公斤。 | 3.00% | 10.00% |
|  |  | 猪饲料期货价格保险：每头生猪饲料保额=单位玉米保额+单位豆粕保额。 单位玉米保额=目标价格x消耗数量。 单位豆粕保额=豆粕目标价格x消耗数量。 玉米消耗数量为244.8公斤，豆粕消耗数量为72公斤。 | 玉米期货保险费率1%，豆粕期货保险费率1.70% | 10.00% |
| 15 | 蔬菜目标价格保险 | 大白菜1,100.00 大葱2,000.00 | 大白菜64.00 大葱110.00 | 20.00% |

注：政策性农业保险涉及农村低收入群体的自负保费由区（市）财政负担。

- （二）项目绩效目标

1.工作目标

为引导和支持农户参加农业保险，保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。

- 2.具体指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务管理 （20分） | 制度建设 | 5 | 建立科学规范、合理完善的农业保险制度体系，包括：业务管理制度、费用管理制度、其他管理制度三方面。 |
| 2 |  | 内控管理 | 5 | 具备完善的内控管理体系，每年对下辖三分之一以上的区市级经办机构开展检查，组织保险业务及管理人员合规培训不少于2次。 |
| 3 |  | 组织架构 | 5 | 承保机构市级分公司有专门的农业保险管理部门，并配备5名以上农业、保险等相关专业人员。具有独立完善的农业保险信息系统，并与市政策性农业保险补贴与管理平台对接通畅。 |
| 4 |  | 会计核算 | 2 | 承保机构财务制度健全、保险收支是否规范；会计核算是否做到单独建账、分险种核算。 |
| 5 |  | 承保部署 | 3 | 1.承保工作安排科学合理，年初拟定详细的承保方案。 2.每年召开乡、村两级专（兼）职人员业务布置会议。 |
| 6 | 服务水平 （44分） | 简单赔付率 | 8 | 承保机构不得惜赔，做到应赔尽赔。 |
| 7 |  | 理赔时效 | 8 | 承保机构着力提升理赔质量和效率，切实提升农民获得感。 |
| 8 |  | 减少灾害损失 | 5 | 抽取一定数量不同受灾程度农户为样本，以样本农户保险赔款与成本损失之比，反映受灾农户成本损失补偿情况。损失补偿率=农户保险赔款金额/生产成本损失*100%。 |
| 9 |  | 农户受益度 | 8 | 试点地区农业保险保费补贴使农户受益的程度。 |
| 10 |  | 案件处理率 | 5 | 承保机构大力提高案件处理率，不得拖延处理时间。 |
| 11 |  | 综合费用率 | 10 | 承保机构切实加强成本管理，提升业务效率。 |
| 12 | 保单管理 （15分） | 规范展业承保 | 5 | 承保机构是否执行“见费出单”制度，是否做到先收费、后出单。 |
| 13 |  | 信息公示 | 5 | 承保情况与理赔结果公示。 |
| 14 |  | 保单完整、准确性 | 5 | 承保机构规范管理保单档案，准确填写投保信息。费率等信息。 |
| 15 | 风险管控 （5分） | 风险管理 | 5 | 通过购买再保险等方式适当分担风险，按规定提取、缴存和使用大灾风险准备金。 |
| 16 | 满意度 （16分） | 政策知晓率 | 6 | 随机抽取一定比例农户，调查其对农业保险政策的知晓度。知晓率=知晓人数/调查总人数*100%。 |
| 17 |  | 满意率 | 10 | 随机抽取一定比例农户（其中投保未出险农户、投保出险农户各占50%），调查其对农业保险服务是否满意。满意率=满意人数/调查总人数*100%。 |
| 18 | 加减分 | 加分项 | ≤10 | 在青岛开展的农业保险获得市级及以上奖励或表彰；入选典型案例等情况的。 |
| 19 |  | 减分项 | ≤10 | 出现审计问题；发生农户投诉、信访事件、负面舆情；受到保险监管部门行政处罚等情况的。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

通过对承保机构进行客观、公正的评价，总结政策性农业保险业务承办过程中的经验，发现问题，提出具体改进建议，进一步加强承保机构管理，提高专项资金使用效益。

本次绩效评价对象为通过政府采购方式确定的青岛市政策性农业保险承保机构，第三方评价机构已完成截至2024年2月的绩效评价报告，本次绩效评价期间为2024年3月1日至2024年12月31日。

本绩效评价报告为人保财险单体绩效评价报告。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

绩效评价原则通常包括：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、保密原则等。

2.评价指标体系

为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系是根据《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2021〕130号)、《山东省财政厅等7部门关于印发山东省政策性农业保险承保机构绩效评价办法的通知》（鲁财金〔2022〕24号）、《青岛市政策性农业保险保费补贴资金管理实施细则》（青财规〔2022〕1号）等相关规定制定的，结合本项目的特点和实际情况对承保机构进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、评价内容、评价标准3个部分组成。

本次绩效评价结果分为5个等级：

得分在90分（含）以上为“优秀”；

得分在80分（含）以上不足90分为“良好”；

得分在70分（含）以上不足80分为“合格”；

得分在60分（含）以上不足70分为“基本合格”；

得分在60分以下为“不合格”。

3.评价方法

评价方法是指用于获取、分析绩效数据，得出评价结论的各种分析、评估和评价的方法。通常包括专家咨询法、问卷调查法、实地核查法等。

4.评价标准

衡量评价指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准、历史标准等。评价标准应清晰、准确，具有可操作性，不得采用模糊表述方式。否决性核心指标评价标准，应依据法律法规、行业规范和历史数据确定，强化约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标作用。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作时间为2025年4月7日至5月30日，工作过程分为评价准备、评价实施和形成报告三个阶段。具体情况如下：

1.评价准备阶段

选取具备胜任能力的人员组建项目组和进行相关业务培训；制定整体计划和具体计划。

2.评价实施阶段

本次绩效评价采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，结合绩效评价表，梳理被评价单位提供的资料和政府部门提供的资料，核实预算的完成情况；同时审阅与绩效目标和指标相关材料；实地核实前期资料中获取信息，同时对农户进行满意度调查，最终得出评价结论，形成评价意见。

3.撰写并报送报告阶段

项目组根据现场评价意见和相关调研记录，进行评价分析并进行打分，撰写绩效评价报告；针对发现的问题，提出合理性建议和改进措施，形成整体评价报告进行提报，根据沟通反馈意见进一步完善报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）绩效评价结论

青岛市政策性农业保险承保机构即人保财险，绩效评价指标得分88.83分，评价等级为“良好”。

- （二）绩效评价指标分析

- 1.整体得分情况

被评价单位绩效评价得分为88.83分，评价结果为“良好”。各部分分值和得分情况见下表。

绩效得分整体情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务管理 （20分） | 制度建设 | 5 | 5 | 100% |
| 2 |  | 内控管理 | 5 | 5 | 100% |
| 3 |  | 组织架构 | 5 | 4 | 80% |
| 4 |  | 会计核算 | 2 | 2 | 100% |
| 5 |  | 承保部署 | 3 | 3 | 100% |
| 6 | 服务水平 （44分） | 简单赔付率 | 8 | 8 | 100% |
| 7 |  | 理赔时效 | 8 | 8 | 100% |
| 8 |  | 减少灾害损失 | 5 | 4 | 80% |
| 9 |  | 农户受益度 | 8 | 8 | 100% |
| 10 |  | 案件处理率 | 5 | 4.83 | 96.6% |
| 11 |  | 综合费用率 | 10 | 10 | 100% |
| 12 | 保单管理 （15分） | 规范展业承保 | 5 | 4 | 80% |
| 13 |  | 信息公示 | 5 | 2 | 40% |
| 14 |  | 保单完整、准确性 | 5 | 4.5 | 90% |
| 15 | 风险管控 （5分） | 风险管理 | 5 | 5 | 100% |
| 16 | 满意度 （16分） | 政策知晓率 | 6 | 4 | 66.67% |
| 17 |  | 满意率 | 10 | 8 | 80% |
| 18 | 加减分 | 加分项 | ≤10 | - | - |
| 19 |  | 减分项 | ≤10 | -0.5 | -0.5% |
| 合计 |  |  | 100 | 88.83 | 88.83% |

2.具体指标分析

（1）业务管理情况

业务管理指标从制度建设、内控管理、组织架构、会计核算、承保部署五个方面进行评价。

业务管理指标分值20分，实际得分19分，得分率为95%；得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务管理 | 制度建设 | 5 | 5 | 100% |
|  | 内控管理 | 5 | 5 | 100% |
|  | 组织架构 | 5 | 4 | 80% |
|  | 会计核算 | 2 | 2 | 100% |
|  | 承保部署 | 3 | 3 | 100% |
| 合计 |  | 20 | 19 | 95% |

实际得分具体原因分析如下：

1）制度建设指标总分5分，实际得分5分。

人保财险建立了完善的业务管理制度、费用管理制度以及其他管理制度，根据评分标准，得5分。制度建设具体情况如下：

- A.业务管理制度：人保财险制定或出台了《关于印发<青岛市分公司农业保险承保业务管理办法（2024版）>及配套实务文件的通知》（青岛人保财险农险部函〔2024〕31号）、《关于下发<中国人民财产保险股份有限公司农业保险理赔实务>的通知》（人保财险理赔部函〔2022〕28 号）、《关于印发中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司农险业务档案管理实施细则的通知》（青岛人保财险农险部函〔2024〕19号）、《关于印发<中国人民财产保险股份有限公司农业保险大灾风险准备金管理办法（2021版）>的通知》、《关于印发<中国人民财产保险股份有限公司2024业务年度农险合约分保管理规程>的通知》（人保财险再保部函〔2024〕15号）等制度,内容包括了承保、理赔、核保核赔、档案管理、风险管理等方面。

- B.费用管理制度：人保财险制定或出台了《青岛市分公司农险费用使用指引》、《销售费用管理办法（2021年版)》、《中国人民财产保险股份有限公司财务报销审核规范》、《中国人民财产保险股份有限公司分公司固定费用预算管理办法》、《关于进一步明确农险间接理赔费用相关事宜的通知》、《青岛市分公司本级费用管理办法》、《中国人民财产保险股份有限公司会计基础工作规范（2020）》等制度，内容涵盖了费用分类、预算、审批、支付、风险管控等方面，

- C.其他管理制度：人保财险制定或出台了《关于印发<中国人民财产保险股份有限公司农业保险产品开发指引（2022版）>的通知》（人保财险农险部函〔2022〕4号）、《关于印发<中国人民财产保险股份有限公司重大自然灾害和突发事件理赔应急预案（2023年版）>的通知》（人保财险发〔2023〕70号）、《关于印发<中国人民财产保险股份有限公司重大自然灾害理赔处理指引>的通知》（人保财险理赔部函〔2023〕44号）、《关于印发<青岛市分公司农业保险客户回访管理办法(2020版)>的通知》（青岛人保财险农电函〔2020〕30号）、《关于印发<人保财险青岛市分公司农业保险业务稽查管理办法>的通知（2020版）》（青岛人保财险农电函〔2020〕1号）、《关于印发<中国人民财产保险股份有限公司员工违规行为处罚实施细则（2023）>的通知》（人保财险发〔2023〕652号）等制度，内容包括产品管理、大灾应急预案、消费者投诉、内部稽核、内部问责等方面。

2）内控管理指标总分5分，实际得分5分。

人保财险建立了完善的农险经营内控制度体系，保证承保、理赔、客户服务各项合规。

2024年人保财险对莱西支公司、即墨支公司、平度支公司、黄岛支公司和开发区支公司等5个区（市）支公司开展了政策性农险业务承保理赔合规性和内控有效性的检查工作，区（市）占比62.50%，超过总量的三分之一。并提供了《人保财险青岛分公司政策性农险业务承保理赔合规性和内控有效性专项整治工作方案》、《人保财险青岛分公司关于政策性农险业务承保理赔合规性和内控有效性专项整治的工作报告》。

人保财险2024年组织了两次合规培训，分别为8月开展农险业务合规培训和12月召开学习贯彻落实四部委《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》会议。

综上，根据评分标准，得5分。

3）组织架构指标总分5分，实际得分4分。

人保财险设置了农业农村保险部/乡村振兴保险部，并配备8名农业保险专业人员，其中一级专家1名，高级主管1名，主管6名。

人保财险建立了完善的农险信息管理系统（包含：农险综合信息平台系统、理赔运营门户、决策支持平台、“耘智保”APP，同时引入无人机、卫星遥感等新技术）。但与青岛市农业保险监管平台对接不够通畅，存在部分理赔数据未导入监管平台，部分数据取数错误，如险种、街道、保险数量、保额、理赔数据等都存在信息错误问题，扣1分。

人保财险在各区（市）均设立了支公司，在涉及农险业务的乡镇/街道设立了营销服务部/营业部/服务站，其中城阳区7个，平度市19个，胶州市9个，即墨区14个，西海岸新区12个，个别未设立站点的街道均为支公司设立地点，农保业务由支公司提供，明细列示如下：

| 区（市） | 服务部或站点名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 城阳区 | 惜福镇、河套营销服务部，流亭、棘洪滩、夏庄、上马营业部，红岛服务站 | 城阳支公司位于城阳街道办事处，该办事处农险业务由支公司农险部服务。 |
| 平度市 | 同和、田庄、白埠、南村、仁兆、新河、蓼兰、白沙河、旧店、云山、兰底、万家、大泽山、李园、古岘、凤台、崔家集营销服务部，明村、店子营业部 |  |
| 胶州市 | 洋河、胶莱镇、胶北、里岔镇、胶西镇、李哥庄营销服务部，上合示范区、铺集、胶东营业部 |  |
| 即墨区 | 段泊岚、大信、鳌山卫、田横、温泉、金口、田横岛、灵山、移风店、龙泉、蓝村营销服务部，环秀营业部，通济街道、通济新区三农服务站 | 即墨支公司位于潮海街道办事处，该办事处农险业务由支公司农险部服务。 |
| 西海岸新区 | 宝山、大村、六汪、铁山、张家楼、泊里、琅琊、大场、王台营销服务部，滨海街道办事处、藏马镇、灵山岛省级自然保护区三农服务站 | 黄岛支公司位于隐珠街道办事处，该办事处农险业务由支公司农险部服务。 |

综上，根据评分标准，得4分。

- 会计核算指标总分2分，实际得分2分。

- 人保财险根据《中国人民财产保险股份有限公司财务管理暂行规定（2012)》（人保财险发〔2012〕357号）、《中国人民财产保险股份有限公司多维度核算实施办法（2018）》（人保财险发〔2018〕180号）等相关制度，对目标保险标的保费资金单独建账、分险种核算（2024年度包括政策性种植险、政策性养殖险、地方政策性养殖期货收入保险），本次评价未发现人保财险保险收支不规范的情况。根据评分标准，得2分。

- 承保部署指标总分3分，实际得分3分。

- 人保财险拟定了详细的承保服务方案，各支公司每年年初制定工作安排，未发现承保机构的保额、费率、农户保费收缴比例存在不符合农业保险政策规定和工作要求的情况。当年各区（市）均已召开乡、村两级专（兼）职人员业务布置会议，其中平度11次，即墨3次，城阳、胶州各2次、黄岛、开发区各1次。

（2）服务水平情况

服务水平指标从简单赔付率、理赔时效、减少灾害损失、农户受益度、案件处理率、综合费用率六个方面进行评价。

服务水平指标分值44分，实际得分42.83分，得分率97.34%；得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务水平 | 简单赔付率 | 8 | 8 | 100% |
|  | 理赔时效 | 8 | 8 | 100% |
|  | 减少灾害损失 | 5 | 4 | 80% |
|  | 农户受益度 | 8 | 8 | 100% |
|  | 案件处理率 | 5 | 4.83 | 96.6% |
|  | 综合费用率 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 |  | 44 | 42.83 | 97.34% |

实际得分具体原因分析如下：

- 简单赔付率指标总分8分，实际得分8分。

2024年3-12月承保机构全市范围内所有政策性农业保险平均简单赔付率即基准值为108.12%，人保财险简单赔付率=（已决赔款+未决赔款）/保费收入（不包括省级共保品种）=(101,649,810.87+4,155,275.18)/ 78,137,682.28=135.41% ,高于基准值得满分，即8分。

注：本次评价过程中所选取的理赔数据（赔付金额、时效、案件数量等）截止日期均为2025年3月31日，范围包括本次评价的险种范围起保日期在2024年3-12月的生效保单，并且2025年3月31日已立案的理赔案件，下同不再赘述。

- 理赔时效指标总分8分，实际得分8分。

人保财险全市政策性农业保险从报案到查勘、从首次查勘到立案、从立案到核赔、从核赔到支付的平均时效得分计算依据如下：

| 项目 | 全市平均时效 | 人保财险平均时效 | 超出比例（负数为节约比例） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从报案到查勘 | 2.07 | 0.69 | -66.59% | 2 |
| 从首次查勘到立案 | 5.54 | 4.04 | -27.03% | 2 |
| 从立案到核赔 | 32.15 | 21.81 | -32.16% | 2 |
| 从核赔到支付 | 2.02 | 0.88 | -56.42% | 2 |
| 合计 |  |  |  | 8 |

综上，理赔时效指标得8分。

- 减少灾害损失指标总分5分，实际得分4分。

- 根据人保财险提供的说明及相关人员介绍，政策性农业保险的保额设定依据约为灾害对应的生产成本，理赔金额根据损失比例计算。理论上，生产成本损失补偿率（农户保险赔款金额/生产成本损失）应不受受灾程度影响。在核查中我们无法获取农户实际成本损失数据，依据人保财险测算，各险种损失补偿率均在95%-100%之间。

- 然而，现场调研显示，大量农户反映理赔金额无法覆盖其实际成本损失，普遍认为仅能弥补约50%。评价组认为，承保机构测算与农户感受存在显著差距，反映了实际保障效果可能未达预期。综合考量后，本项扣减1分。

- 农户受益度指标总分8分，实际得分8分。

- 人保财险农户受益度=农户获得的赔款总金额/受灾农户自缴保费= 101,649,810.87/11,389,815.69=8.92倍，根据评分标准得8分。

- 案件处理率指标总分5分，实际得分4.83分。

- 案件处理率以承保机构案件处理率最高值为基准值，该承保机构得满分。本次评价案件处理率最高值为99.74%，人保财险案件处理率=已处理立案件数/总立案件数=3370/3497=96.37%，得分=案件处理率/基准值*5分=96.37%/99.74%*5=4.83分。

- 综合费用率指标总分10分，实际得分10分。

2024年3-12月人保财险政策性农业保险综合费用率=费用/已赚净保费= 1,487.69（万元）/12,490.23（万元）=11.91%<20%,根据评分标准，得10分。

注：本项指标计算时所取数据均为财务数据，由于无法单独划分，收入和费用还包含未纳入本次评价范围的其他政策性农业保险（如小麦类保险、区（市）特色险等），但不包含商业性保险。

（3）保单管理情况

保单管理指标从规范展业承保、信息公示、保单完整、准确性三个方面进行评价。

保单管理类指标分值15分，实际得分10.5分，得分率为70%，得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保单管理 | 规范展业承保 | 5 | 4 | 80% |
|  | 信息公示 | 5 | 2 | 40% |
|  | 保单完整、准确性 | 5 | 4.5 | 90% |
| 合计 |  | 15 | 10.5 | 70% |

实际得分具体原因分析如下：

1）规范展业承保指标总分5分，实际得分4分。

人保财险总体执行“见费出单”制度，在抽查过程中，发现个别保单未严格执行，扣1分，具体见下表：

| 保单号 | 险种 | 农户缴费日期 | 保单日期 | 起保日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIZ720243702N000000239 | 育肥猪保险 | 2024.4.12 | 2024.3.29 | 2024.3.30 |
| P8ZB20243702N000000038 | 日光温室大棚及棚内作物保险 | 2024.4.28 | 2024.3.30 | 2024.3.31 |

以行政村为单位集中投保的，有项目齐全的承保清单，未发现有不齐全的情况。

综上，本项得4分。

- 信息公示指标总分5分，实际得分2分。

人保财险个别保单公示的承保期间与保单的承保期间不一致，保单号：PIH220243702N000000238，险种：能繁母猪保险，公示中承保期间：2024.6.23-2025.6.22，保单承保期间：2024.6.25-2025.6.24，扣1分。

个别保单公示的农户自交保费金额和财政补贴金额有误，保单号：PHCS20243702N000000005，险种：葡萄保险，共94户投保，公示金额均有误，如：投保清单中吴桂军、姜言格和潘玉鹏农户自交保费分别为320/160/240元，公示金额分别为32/16/24元，均为投保单金额的1/10，财政补贴金额也同比例公示错误，扣1分。

在抽查过程中发现，人保财险的信息公示存在不规范情形，主要表现为各区域公示内容缺乏统一标准，部分承保和理赔公示中无法辨认承保机构（如保单号PHKD20243702N000000044），部分保单公示未显示公示日期（如保单号PHKD20243702N000000003），承保公示日期早于签订投保单日期（如保单号P8ZB20243702N000000044，承保公示期间：2024.4.28-2024.4.30，签订投保单日期：2024.5.9），承保公示日期晚于起保日期（倒签单，如保单号PHKD20243702N000000046，承保公示期间：2024.5.7-2024.5.9，起保日期2024.4.30），部分保单未体现投保人身份信息（如保单号PIZ720243702N000000345），部分公示未将被保险人的证件号码、银行卡号码、联系方式等信息进行隐藏处理（如保单号PIH220243702N000000238）等情况，扣1分。

综上，本项得2分。

3）保单完整、准确性指标总分5分，实际得分4.5分。

本次评价共抽查各区（市）电子及纸质政策性农业保险承保档案150份，抽查结果如下：

每份保单所附带的投保单、保险合同、批改申请书等相关文档资料齐全，但部分投保单日期发生涂改，涂改位置处未见修改人的签章，或者投保天数/月数为空，不符合《青岛市分公司种植业保险承保实务（2024版）》三、单证填写规范（三）单证填写注意事项“投保单及分户投保清单的填写应字迹清晰，内容准确，原则上不得涂改，如在填写过程中出现错误，确需修改，须在涂改位置处注明修改人并签章确认。”和（一）投保单填写规范“14.保险期间：依据条款中的规定填写，起保时间在投保缴费日期之后。”的规定。具体见下表：

| 保单号 | 险种 | 保险期间有涂改痕迹 | 投保天数/月数为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| P8ZL20243702N000000081 | 大中拱棚及棚内作物保险 | √ |  |
| PHKD20243702N000000019 | 马铃薯保险 | √ |  |
| PHKD20243702N000000046 | 马铃薯保险 | √ |  |
| PIH220243702N000000190 | 能繁母猪保险 | √ |  |
| PIH220243702N000000220 | 能繁母猪保险 | √ |  |
| PIH220243702N000000227 | 能繁母猪保险 | √ |  |
| PIH220243702N000000228 | 能繁母猪保险 | √ | √ |
| PIH220243702N000000238 | 能繁母猪保险 | √ |  |
| P8ZB20243702N000000047 | 日光温室大棚及棚内作物保险 | √ |  |
| P8ZB20243702N000000065 | 日光温室大棚及棚内作物保险 | √ |  |
| PIL620243702N000000004 | 兔保险 | √ | √ |
| P93O20243702N000000013 | 大豆种植保险 |  | √ |
| P8ZL20243702N000000061 | 大中拱棚及棚内作物保险 |  | √ |
| PHKD20243702N000000044 | 马铃薯保险 |  | √ |
| PHCS20243702N000000003 | 葡萄保险 |  | √ |
| PPHY20243702N000000278 | 玉米完全成本保险 |  | √ |
| PIZ720243702N000000336 | 育肥猪保险 |  | √ |

- 以上事项，扣减0.5分。

B.抽查保单中未发现投保人信息、标的信息、保险金额、保险期限等关键信息存在错误的情况。

C.按照政策规定和风险评估标准，对不同类型的农业保险标的适用准确的费率。本次抽查未发现不符合政策规定的情况。

综上，本项得4.5分。

（4）风险管控情况

风险管控指标从风险管理一个方面进行评价。

风险管控类指标分值5分，实际得分5分，得分率为100%；得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险管控 | 风险管理 | 5 | 5 | 100% |

实际得分具体原因分析如下：

1）风险管理指标总分5分，实际得分5分。

A.人保财险总公司（分出公司）与中国农业再保险股份有限公司签订了《政策性农业保险再保险协议》，协议约定“由分出公司在本协议期限内直接承保的各类农业保险业务 （包括共同保险业务），分出公司按其在保险单中独立承担的保险责任的20%向中国农再办理成数分保”。2024年3-12月人保财险分出保费2,070.95万元。

B.人保财险按照《中国人民财产保险股份有限公司农业保险大灾风险准备金管理办法（2021版）》规定计提农业保险大灾风险准备金（保费准备金由各省级分公司计提，利润准备金由总公司统一提取），青岛市种植业、养殖业和森林保险的计提比例分别为自留保费（净保费，即保费收入+分入保费-分出保费）的8.0%、3.0%和8.0%，2024年3-12月人保财险种植业保险净保费3,825.56万元，养殖业保险净保费2,955.83万元，森林保险净保费0万元，应计提大灾准备金394.72万元，2024年3-12月账面大灾准备金计提394.72万元。符合管理办法提取标准。

2024年3-12月人保财险根据《关于明确2024年分公司农险大灾准备金计提与使用的通知》（人保财险发〔2025〕58号）使用大灾风险准备金1,279.78万元（其中辖内自用407.24万元，调剂其他省872.54万元），未发现不合规定的情况。

2024年度人保财险按规定向市财政局报送了《青岛人保财险公司关于2024年农业保险工作开展情况的报告》《青岛人保财险公司关于蔬菜目标价格保险情况的报告》《人保财险青岛市分公司关于2024年政策性牡蛎养殖风力指数保险项目承办情况的报告》《人保财险青岛市分公司关于2024年政策性生猪期货价格综合保险项目承保理赔情况的报告》。

综上，根据评分标准，得5分。

（5）满意度情况

满意度指标从政策知晓率、满意率两个方面进行评价。

满意度指标分值16分，实际得分12分，得分率为75%；得分情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度 | 政策知晓率 | 6 | 4 | 66.67% |
|  | 满意率 | 10 | 8 | 80% |
| 合计 |  | 16 | 12 | 75% |

实际得分具体原因分析如下：

1）政策知晓率指标总分6分，实际得分4分。

本次评价主要通过电子问卷及现场调研形式开展满意度调查，共计发放945份调查问卷，其中有效问卷945份，政策知晓率=知晓人数/调查总人数*100%=899/945*100%=95.13%，知晓率为90%（含）以上。但在现场询问农户过程中，虽然多数农户均知晓有农险政策，但对参保理赔的标准、流程等政策具体内容并不了解，大多是通过村委通知形式进行参保和理赔，本项酌情扣2分。

综上，本项得4分。

- 2）满意率指标总分10分，实际得分8分。

本次评价共计收集945份调查问卷，其中有效问卷945份，29份未参保，满意度情况如下：

对承保公司政策讲解、投保流程、服务质量及赔付流程的满意度=888/916=96.94%；

对政策性农业保险保障效果的满意度=887/916=96.83%；

满意率=96.94%*50%+96.83%*50%=96.89%>90%。

另外，在现场调研过程中，部分农户反映政策性农险虽然提供了部分保证，但是仍存在理赔金额无法覆盖生产损失、查勘比例较低导致理赔不够精准，未签署理赔确认单等情况，酌情扣2分。

综上，本项得8分。

（6）加减分

加减分指标从加分项、减分项两个方面进行评价。

加分项指标≤10，评价期间无加分事项，实际得分0分；

减分项≤10，评价期间减分事项1项，实际扣0.5分。

人保财险在2024年度农业保险保费补贴综合绩效评价中，经财政部监管局复核后又被扣分的事项1项，为规范查勘理赔扣减1分，按评价标准扣0.5分。

- 四、存在的问题及相关建议

- （一）存在的问题

1.系统数据存在错误，导致统计数据失真

经查看人保财险提供的档案资料及农业保险信息系统导出的生效政策性农险清单和理赔资料时发现部分信息存在错误，不利于统计分析工作的准确性，具体错误信息如下：

（1）数量错误：保单号：P8ZL20243702N000000062，险种：大中拱棚及棚内作物保险，保单中保险数量包含钢架30.6亩、竹架6.9亩，总数为37.5亩，但生效政策性农险清单记录的数量仅为30.6亩，遗漏了竹架6.9亩的投保数量；

（2）保额错误：保单号：P9QG20243702N000000004，险种：玉米完全成本保险，保单中保额为30,833,200.00元，但农业保险信息系统记录的保额为30,853,292.50元，两者存在20,092.50元的差额。

（3）日期错误，对于价格指数保险等不需要进行现场查勘的政策性农业保险，在系统录入查勘时间时存在不统一情况，部分录入报案时间，部分录入系统录入时间，导致报案到查勘、查看到立案时效存在误差。

2.系统对接不通畅，影响农业保险监管效果

人保财险农业保险信息系统与青岛市农业保险监管平台对接不通畅，根据《关于印发<青岛市政策性农业保险实施方案（2024-2026年）>的通知》（青财金〔2024〕14号）规定：“四、（三）规范完善工作制度，加强数据共享，及时将保单理赔等信息上传至青岛市农业保险监管平台。”监管平台存在部分理赔数据未导入，部分数据取数错误情况，评价期间内人保财险政策性农险生效保单共1405项，问题项目包括：街道错误873项、保险数量错误177项、保额错误694项、险种错误42项（保单险种为玉米收入保险，监管平台险种显示为玉米种植保险）、理赔数据差异较大（农业保险信息系统理赔金额10,580.51万元，平台金额2,624.55万元，差额7,955.96万元），农业保险信息系统与监管平台未实现数据的准确共享，影响了农业保险业务监管工作的有效实施。

3.内控制度执行不严格

（1）个别保单未严格执行“见费出单”制度

经查看保单和收款回单时发现个别保单起保日期早于农户自缴保费日期，未严格执行“见费出单”制度，具体项目详见本报告三、（二）2.具体指标分析（3）保单管理情况1）规范展业承保指标。

- 信息公示不规范

在抽查过程中发现，人保财险的信息公示存在不规范情形，主要表现为各区域公示内容缺乏统一标准，部分承保和理赔公示中无法辨认承保机构，部分保单公示未显示公示日期，承保公示日期早于签订投保单日期，承保公示日期晚于起保日期，部分保单未体现投保人身份信息，部分公示未将被保险人的证件号码、银行卡号码、联系方式等信息进行隐藏处理等情况，详见本报告三、（二）2.具体指标分析（3）保单管理情况2）信息公示指标。

- （3）部分投保单填写不规范

- 经查看投保单，发现部分投保单日期发生涂改，涂改位置处未见修改人的签章。或投保天数/月数为空，详见本报告三、（二）2.具体指标分析（3）保单管理情况3）保单完整、准确性指标。

- （4）马铃薯保险部分保单存在倒签单行为

经查看投保单和保单时发现马铃薯保险部分保单存在倒签单行为，不符合《关于印发<青岛市政策性农业保险实施方案（2024-2026年）>的通知》（青财金〔2024〕14号）规定：“八、马铃薯种植保险(七)投保时间及保险期间。每年3月1日至4月30日为春季马铃薯投保时间，保险终止日期至当年收获完毕；每年8月1日至9月30日为秋季马铃薯投保时间,保险终止日期至当年收获完毕。具体投保期间以保单载明为准。投保主体在规定的投保时间内未投保视为弃保。”的规定。具体见下表：

| 保单号 | 起保日期 | 保单日期 |
| --- | --- | --- |
| PHKD20243702N000000039 | 2024.4.30 | 2024.5.7 |
| PHKD20243702N000000041 | 2024.4.30 | 2024.5.8 |
| PHKD20243702N000000040 | 2024.4.30 | 2024.5.8 |
| PHKD20243702N000000042 | 2024.4.30 | 2024.5.8 |
| PHKD20243702N000000043 | 2024.4.30 | 2024.5.8 |
| PHKD20243702N000000045 | 2024.4.30 | 2024.5.10 |
| PHKD20243702N000000046 | 2024.4.30 | 2024.5.10 |
| PHKD20243702N000000048 | 2024.4.30 | 2024.5.10 |
| PHKD20243702N000000044 | 2024.4.30 | 2024.5.10 |
| PHKD20243702N000000047 | 2024.4.30 | 2024.5.10 |
| PHKD20243702N000000049 | 2024.4.30 | 2024.5.13 |
| PHKD20243702N000000051 | 2024.4.30 | 2024.5.14 |

4.现场调研过程中农户反馈问题较多

经现场调查，农户反馈问题较多，主要问题列示如下：

- 政策宣传和承保理赔工作主要依赖村委传达，农户不清楚具体理赔标准；

- 不清楚是哪个保险公司承保；

- 不清楚是否有信息公示，或看到公示但字迹较小，多数高龄农户难以看清；

- 2024年玉米受灾严重，现场查勘比例较低，赔付较少，无法覆盖生产损失；

- 部分农户表示未在理赔确认单签过字，不清楚赔付依据和金额；

- 无害化处理厂处理时间较长，影响赔付效率等。

- （二）相关建议

1.优化数据校验功能、提升系统稳定性

对农业保险信息系统的数据校验规则进行全面梳理和完善，增加对关键数据的逻辑校验功能。例如，在系统中嵌入逻辑校验规则（保额=保险数量×单价），对逻辑矛盾数据（保额与数量单位不匹配，时间逻辑倒置）实时拦截并提示修正。同时，利用大数据分析技术，对历史数据进行比对分析，及时发现异常数据。

2.完善系统建设，优化保险公司人员协作与反馈机制

组织专业技术团队深入分析两个系统的数据接口、数据格式、数据传输协议等技术参数。通过对系统底层架构的优化，采用标准化的数据接口设计，统一数据格式标准，确保两个系统在数据交互过程中能够准确识别和处理信息，消除数据传输错误。

同时，设立专门的系统对接问题反馈平台，保险公司工作人员在使用农业保险信息系统过程中，一旦发现数据传输异常、系统故障等问题，能够通过该平台及时反馈。同时，建立与监管部门的常态化沟通机制，定期向监管部门汇报系统对接工作进展情况，及时了解监管要求和数据需求变化。对于监管部门反馈的数据问题，迅速组织相关人员进行核查和整改，并将整改情况及时反馈给监管部门，形成有效的闭环管理，确保问题得到及时解决。

3.加强内部控制管理，规范保单管理

建立严格的收费与出单核对机制，在出单前对农户自缴保费到账情况进行二次核查，确保起保日期晚于保费实际到账日期。同时，对相关业务人员开展 “见费出单” 制度专项培训，提升其合规意识与业务操作规范性。

安排专人负责对保单公示信息进行全面、细致的审核，重点核对承保期间、农户自交保费金额、财政补贴金额等关键信息，并制定统一的保单公示标准，明确公示照片必须清晰显示承保机构名称、公示日期、投保单签订日期等信息，确保公示信息准确、完整性。

在投保单的审核环节，增加对单证填写规范性的重点检查。对每一份投保单进行严格审核，重点关注是否存在涂改、空项等情况，以及涂改处是否有修改人的签章确认。对于不符合要求的投保单，应立即退回业务人员进行重新填写，并要求其提供详细的修改说明和相关证明材料，经审核无误后方可继续承保流程。

对已存档及在途的投保单进行清查，梳理出存在日期涂改、投保天数/月数空缺问题的投保单。追溯确认修改人身份，由修改人补签姓名并进行签章。对于投保天数/月数空缺的投保单补充投保期间。

保险机构加强内部管理，完善承保流程，严格审核签单日期与保险期间，确保保险责任的起始时间符合规定。例如，可以利用信息技术手段，在保险业务系统中设置自动校验功能，当签单日期晚于保险期间起始日期时，系统自动提示并阻止签单操作。同时加强业务人员的培训和教育，提高其合规意识和业务操作水平，从技术和业务层面杜绝倒签单行为的发生。

4.完善宣传机制，优化理赔流程，切实提高政策知晓度和满意度

利用现代信息技术手段，如微信公众号、短视频平台、短信推送、村级微信群、广播等，定期发布通俗易懂的投保和理赔政策解读内容。并定期到村里对农户进行政策讲解，提高农户的知晓度。

在定损环节，邀请农户或农户代表参与定损过程，充分听取农户的意见和诉求。加大查勘比例或采用现代化技术手段优化查勘，精准查勘和理赔；在赔付过程中，保险工作人员向农户提供详细的赔付明细清单，解释每一项赔付金额的计算依据，让农户清楚明白赔付结果；同步加强多部门联动机制，保障受灾农户及时足额获得赔付，切实提高农户的满意度。