2023年上半年工作总结

青岛市水务管理局

2023年以来，坚持以现代水网建设为牵引，以重点工作、重点项目、重要改革、重要课题研究“四张清单”为抓手，全力推进水务改革发展各项任务落实。

一、主要工作情况

（一）全力推进重点规划编制实施。抓好现代水网规划编制，编制印发《青岛现代水网建设规划》，同步开展官路水库输配水工程规划论证。抓好水务专项规划编制，坚持全市规划“一张网”，积极推进《淮河流域防洪规划》等6个专项规划编制工作。抓好水务规划中期评估,认真组织水务发展、水资源配置、城乡供水等“1+6”规划体系中期评估，同步加强目标论证。

（二）全力推进重点项目建设。大力推进省级重点项目建设，召开项目调度会6次，18个省重点项目上半年完成投资16.68亿元，投资完成率59.6%。统筹推进市级重点项目建设，官路水库项目突破土地征迁，完成年度计划的61.5%；麦岛污水处理厂项目积极破解海域使用难题，娄山河污水处理厂提标扩建项目已完成特许经营实施方案部门联审，提报市政府决策。9个城市更新项目完成年度投资计划的104%。加快推进项目前期工作，截至6月30日，12个储备项目中，开工建设1个、组织招投标工作2个、完成项目建议书批复1个、编制完成项目申请报告1个，其他7个项目正在积极开展前期工作。

（三）全力做好水旱灾害防御。防汛工程早补短，14项市级财政补助水毁修复工程提前完工，胶州少海滞洪区强排泵站等3个工程进展顺利。防汛预案早制定，超前修订497座水库、74条河流、711个山洪灾害易发区等超标洪水防御预案编制，组织灾害防御、山洪防治培训班，开展特大暴雨模拟推演。汛期隐患早整改，成立9个检查组，排查水库水闸、城市防汛重点部位等2000余处，整治安全隐患541个，排查排水窨井20余万个，安装防坠落设施8.8万余套。重点部位早防御，对大沽河、小沽河、大泽山水库等和173座头顶库、93座头顶塘坝，以及崂山、大珠山等山洪灾害易发区进行重点防御。防汛准备早筹备，充实大功率排水设备等应急装备，市级储备85种防御物资，落实200余名防御专家和6000余人的防御队伍，加强24小时值班值守和会商研判。

（四）全力保障城乡供水安全。科学调度、调蓄水源，上半年累计调引客水2.27亿立方米，使用客水1.83亿立方米，全市23座大中型水库（不含棘洪滩）蓄水4.34亿立方米。落实最严格水资源管理制度，制定《2023年度青岛市水资源管理控制目标》，推进节水载体建设，对全市886家取用水户建立超许可超计划临界预警机制，开展取用水管理专项整治整改提升行动“回头看”。推进城乡供水设施提标改造，完成市内43公里老旧管网、农村171.8公里主管网，以及125个村内管网改造。红石崖水厂竣工验收，崂山水厂、莱西城区水厂分别完成工程进度55%、52%。定期进行城乡水质检测，开展水质检测32次，合格率100%。12345热线、问政青岛等52件群众反映问题办结率100%。

（五)全力推进水环境综合整治。加强美丽幸福河湖建设，落实市级河湖长巡河调研6人次，推进32条河道健康评价，全力推进4条省级美丽幸福示范河湖建设。实施“两个清零、一个提标”，排查市政污水管网420.1公里，17个项目中2个已完成，4个正在加快建设，其余11个一厂一策加快推进。推进“两河”流域水环境综合治理，完成排水管网改造（2023年-2024年）可行性研究报告(代项目建议书)编制项目供应商招标和流域内近远期污水处理能力分析论证，组织两河截污管线建设方案调整专题会4次。推进国家重点水土保持工程建设，实施6个国家重点水土保持工程，治理水土流失面积32平方公里，查处遥感监管水土保持违法违规生产建设项目117个。

（六）全力强化行业监管服务。推进水利工程标准化管理，完成74座工程自评、41座工程评价验收、市级直接评价8座，组织473座小型水库维养资金绩效评价，完成各类监督工程142项、日常监督官路水库工程等6个项目招投标，调查处理欠薪线索3条，调查处理冒用资质证书信访举报1起。落实水务安全生产责任，完善隐患督办等机制，开展水务安全生产风险排查整治等8个专项行动，召开水务安全生产工作推进会2次，督导检查86次，排查整治各类隐患400余个。加大水政执法力度，联合海警等部门执法5次，查处涉河水事违法行为13起（立案5起）、完成案件处罚45起，查扣自卸车等设备40余台；开展违法取用地下水专项整治行动，检查取用水点3200余处，立案44起；开展小沽河非法采砂取土专项督查检查40余次，发现违法采砂案件1起。落实移民后期扶持政策，超前完成水库移民直补资金发放，年度后期扶持项目按计划推进。拓展“青水管+”服务，抓好“三上门、三集成”活动，组织市场主体满意度调查2次，上门宣传政策200余次、发放明白纸等2000多份，梳理解决各类问题300多个，办理“青水管＋”业务1217个，获得群众一致好评。

（七）全力加强党建和机关作风建设。强化政治引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动党建+业务深度融合。抓好队伍建设，着眼提升干部业务能力和专业素养，常态组织“每月一讲”，先后举办集中培训班3期，培训干部700余人次，按组织程序选拔处级领导干部、公务员职级晋升及公开考录、招聘公务员和事业编制人员。深化作风能力提升，研究制定优化水务营商环境20条措施，围绕“农村供水保障”等25个水务领域重点难点堵点问题，深入进行调查研究，推进小型水库巡查机制改革等18项改革事项研究成果转化。强化正风肃纪，召开全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作会议，签订党风廉政建设责任书，进行“六型问题”干部作风“自画像”。加强水务工程招投标、资金使用管理等重点领域和关键岗位监督管理。

二、存在问题

一是部分项目实施受要素保障制约。中央预算内资金和地方政府专项债用得不够多，存在建设项目配套资金落实难问题。

二是抵御洪涝灾害能力不足。部分河道防洪标准不高，排水系统建设不够健全。

三是水务工程管理能力偏低。部分水库水闸达不到标准化、规范化管理要求。

四是农村供水工程还有短板。对标省农村规模化供水目标要求，尚存差距。同时镇村主管道、村内管网亟需维修改造。

三、下步打算

一是加快推进工程建设。加大统筹调度力度，采取周通报、现场督办等管理方式，确保按照时间节点完成18个省级重点水利工程建设。强化项目要素保障，加快李村河北岸水质净化厂、大沽河入海口综合治理、李哥庄片区防洪排涝等项目前期，力争尽早开工建设。

二是抓好水旱灾害防御。加强分析研判，及时发布预警信息，做好应急响应。强化173座头顶库、93座塘坝、漫水桥及重点防御部位等巡查检查，及时开展隐患整治，确保安全度汛。

三是落实最严格水资源管理制度。制定水资源刚性约束措施，加快统筹全市区域综合水价。推进《青岛市节约用水条例》修订，加快节水型高校、企业等节水载体创建。

四是系统谋划和推进河湖水环境综合整治。超前谋划河流治理工程方案，推进小型河道沟渠治理，尽快开工建设李村河（张村河）流域生态环境综合治理工程排水管网改造，全面推进小沽河防洪排涝和水源利用工程。

五是推进农村水利发展。加快实施农村供水项目15处，推进未通自来水村庄通水入户，抓好移民项目建设管理。